## Feuil1
FRONT
Controleurs
Tache | Durée | Observation
rechercheVolsCtrl
resultatVolsCtrl
Directives
services
Others
app.js
styles
views
bower_components
test
images
Test de la fonctionnalité
Update SVN
Installation & test sur serveur
Réservation
paiement de la réservation
utilisation de la page html ogon,
gérer le retour confirmer ou refuser
persistance dans la base
une réservation, infos sur le paiement

## back
conception Reservation voiture |  | developpement des entities | developpement de la couche Dao | developpement de la couche Service
|  | Vehicule | Vehicule | Vehicule
Diagramme | nombre | devis | devis | devis
cas d'utilisation | 1 | Airport | Airport | Airport
de classes | 1 | PrixVehicule | PrixVehicule | PrixVehicule
objet | 1 | TarifsVehicule | TarifsVehicule | TarifsVehicule
activité | 3 | AgenceAuto | AgenceAuto | AgenceAuto
|  | Compagnie | Compagnie | Compagnie
durée de conception : 3 j |  | ReservationVehicule | ReservationVehicule | ReservationVehicule
|  | Client | Client | Client
|  | Image | Image | Image
|  | User | User | User
|  | Role | Role | Role
|  | AcrissCarCode1 | AcrissCarCode1 | AcrissCarCode1
|  | AcrissCarCode2 | AcrissCarCode2 | AcrissCarCode2
Developpement de module de securité |  | AcrissCarCode3 | AcrissCarCode3 | AcrissCarCode3
|  | AcrissCarCode4 | AcrissCarCode4 | AcrissCarCode4
taches / configuration |  | EstimationTotal | EstimationTotal | EstimationTotal
création des entités |  | durée de conception :2 j | durée de conception : 0,5 j | durée de conception :1,5 j
création de la couche dao
création de la couche metier
creation des roles
securisé les méthodes exposé en web service
durée de conception : 2,5 j
Divers
test / implementation
durée de conception : j